|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Центр образования № 1»  (МБОУ ЦО № 1)    **ПРИКАЗ**   |  |  | | --- | --- | | 30.11.2020 | № 265 |   г. Энск    **О разработке программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы**   Во исполнение [пункта 7](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M762MH/) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ПРИКАЗЫВАЮ:  1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы (далее – рабочая группа) в составе:   |  |  | | --- | --- | | Заместитель директора по УВР  Учитель русского языка и литературы  Учитель информатики и ИКТ  Методист  Секретарь | Михалюк Е.П.  Петрова Е.Е.  Васюков И.П.  Коваленко В.В.  Абапкина Ю.Ю. |   2. Рабочей группе разработать проект программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы по графику в соответствии с приложением к настоящему приказу.  3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Директор | Иванов | И.И. Иванов |   С приказом ознакомлены  :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Заместитель директора по УВР | Михалюк  30.11.2020 | Е.П. Михалюк | | Секретарь | Абапкина  30.11.2020 | Ю.Ю. Абапкина | | <...> |  |  |     В дело  № 12-11 за 2020 год  Секретарь  Абапкина  31.12.2020      Приложение  к приказу МБОУ ЦО № 1  от 30.11.2020 № 265  **График разработки Программы развития**  **МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Срок** | | 1 | Установочное совещание у директора. Обсуждение разделов Программы | Михалюк Е.П. | 01.12.2020 | | 2 | Разработка паспорта Программы и вводных разделов | Абапкина Ю.Ю. | 11.12.2020 | | 3 | Разработка разделов Программы:  1) характеристика текущего состояния организации;  2) концепция развития организации;  3) ключевые ориентиры программы | Михалюк Е.П.  Абапкина Ю.Ю.  Петрова Е.Е. | 21.12.2020 | | 4 | Разработка разделов Программы:  1) мероприятия по реализации программы;  2) мониторинг реализации программы | Михалюк Е.П.  Васюков И.П.  Коваленко В.В. | | 5 | Обсуждение проекта Программы | Иванов И.И. | 22.12.2020 | | 6 | Направление на согласование проекта Программы | Михалюк Е.П. | 25.12.2020 | | 7 | Утверждение Программы | Иванов И.И. | После согласования учредителем | |