|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Центр образования № 1»(МБОУ ЦО № 1) **ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| 30.11.2020 | № 265 |

г. Энск  **О разработке программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы** Во исполнение [пункта 7](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M762MH/) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы (далее – рабочая группа) в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора по УВРУчитель русского языка и литературыУчитель информатики и ИКТМетодистСекретарь | Михалюк Е.П.Петрова Е.Е.Васюков И.П.Коваленко В.В.Абапкина Ю.Ю. |

2. Рабочей группе разработать проект программы развития МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы по графику в соответствии с приложением к настоящему приказу.3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | Иванов | И.И. Иванов |

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по УВР | Михалюк30.11.2020 | Е.П. Михалюк |
| Секретарь | Абапкина30.11.2020 | Ю.Ю. Абапкина |
| <...> |   |   |

 В дело № 12-11 за 2020 год Секретарь Абапкина31.12.2020   Приложениек приказу МБОУ ЦО № 1от 30.11.2020 № 265**График разработки Программы развития****МБОУ Центр образования № 1 на 2021–2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1 | Установочное совещание у директора. Обсуждение разделов Программы | Михалюк Е.П. | 01.12.2020 |
| 2 | Разработка паспорта Программы и вводных разделов | Абапкина Ю.Ю. | 11.12.2020 |
| 3 | Разработка разделов Программы:1) характеристика текущего состояния организации;2) концепция развития организации;3) ключевые ориентиры программы | Михалюк Е.П.Абапкина Ю.Ю.Петрова Е.Е. | 21.12.2020 |
| 4 | Разработка разделов Программы:1) мероприятия по реализации программы;2) мониторинг реализации программы | Михалюк Е.П.Васюков И.П.Коваленко В.В. |
| 5 | Обсуждение проекта Программы | Иванов И.И. | 22.12.2020 |
| 6 | Направление на согласование проекта Программы | Михалюк Е.П. | 25.12.2020 |
| 7 | Утверждение Программы | Иванов И.И. | После согласования учредителем |

  |